## 扉－1 招标工程量清单扉页
| 双亭村人居环境1222建设工程（蒋巷里） |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： | 常州市新北区孟河镇双亭村村民委员会 | 造价咨询人： | 常州晋德翔建设工程咨询有限公司
| (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： | 1 | 法定代表人 或其授权人： | 顾坚
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： | 姚春华 | 复 核 人： | 康晓璐
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价人员签字盖专用章)
编 制 时 间： | 2024-09-28 | 复 核 时 间： | 2024-10-10

## 表－08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双亭村人居环境1222建设工程（蒋巷里） | [5 empty] | 标段： |  | 第 页共 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一、 | 双亭村人居环境1222建设工程（蒋巷里）
1 | 010101001001 | 场地清理 | 此费用包括但不限于以下描述：村里周边及住户房前屋后生活垃圾、绿化带杂草杂树等清理，死树及根桩清运，需要拆除的侧石等，满足甲方要求，弃置运距自行考虑，投标人自行踏勘现场，此项包干，结算不予调整 | 项 | 1
2 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 河塘清淤及外运：河道淤泥杂草清理运出，运距施工单位自行考虑; 清理满足甲方要求 | m3 | 200
3 | 040305004001 | 砖砌体 | MU10砼标准砖砌体（部位综合）,M7.5水泥砂浆砌筑; | m3 | 200
4 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | 20厚1:2水泥砂浆抹面; 部位综合; | m2 | 1200
5 | 041001001001 | 拆除路面 | 破除现状硬质道路（含沥青道路）、场地; 含各种障碍物、砖砌体、石砌体; 及其他有筋无筋破除物等; 拆除外运,运距、弃场自行考虑; | m3 | 50
6 | 010103001001 | 回填方 | 场地土方回填，土源及运距施工单位自行考虑; | m3 | 300
7 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 路床整形、碾压、夯实; 满足施工规范及甲方要求; | m2 | 1500
8 | 040202011001 | 碎石 | 100厚级配碎石垫层; | m2 | 1500
9 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 150厚C30商品砼面层; 养生、刻痕; 含模板制安、拆及按规范要求设置相应接缝; 满足甲方现场要求 | m2 | 1500
10 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘） 石 | C30预制砼侧石（断面尺寸30*15cm,R2）; 含圆弧段; | m | 3000
11 | 040303002001 | 混凝土基础 | C20砼侧石基础及靠背; 满足现场及建设单位要求; 含模板制安、拆; | m3 | 100.5
12 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 土壤类别综合考虑; 机械挖土; 人工修整:坑边堆放; | m3 | 34.44
13 | 040103001001 | 回填方 | 坑、槽素土夯实; | m3 | 17.601
14 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方外运; 运距10KM；自行处置弃土 | m3 | 16.839
15 | 040501004001 | 塑料管 | HDPE双壁波纹管,DN300；接口采用热收缩套或电容套(柔性)等接口；采用基础10cmC15混凝土垫层+C15混凝土满包封; 具体做法按甲方要求 | m | 60
16 | 040501001001 | 混凝土管 | D600mm*4m过路涵:D600mm钢筋砼涵管,Ⅱ级平口,钢丝网水泥砂浆抹带接口,含模板,清表,挖填土,土源及弃场自理，含砖挡墙、粉刷等，参考村里类似的做法，满足甲方要求；包含完成本项工作的所有内容，此项包干，结算不调整 | m | 26
17 | 040501019001 | 混凝土渠道 | B800衬砌渠：C30钢筋砼预制板，20CM厚C25素砼基础,伸缩缝，土工布，渠道砼压顶，清表,挖填土,土源及弃场自理,参考村里U80渠道的做法，满足甲方要求；包含完成本项工作的所有内容，此项包干，结算不调整 | m | 35
18 | 040402016001 | 沟盖板 | 成品排水沟盖板：10CM厚钢筋混凝土盖板不锈钢包边，1.5M*0.5M,按甲方要求 | 块 | 100
19 | 070109001001 | 沟道（槽）底板 | 排水沟底板：商品砼C25，0.8m宽15cm厚，2.2m宽20cm厚，包含模板制作安装及修复等完成本项工作的所有内容 | m3 | 40
20 | 050307017001 | 垃圾箱 | 垃圾亭（约10m2）：放置4个垃圾桶，场地基础（10cm碎石+15cm素砼），满足建设单位的相关要求，包含垃圾亭设计、制作、安装运输等完成本项工作所有的费用，此项包干，结算不调整 | 个 | 8
21 | 010101002001 | 宣传栏 | 成品户外不锈钢宣传栏（三个橱窗），窗口尺寸1680mm*1500mm，带彩钢瓦雨棚，样式、规格、材质等按建设单位指定，包含基础、设计制作安装及运输等完成本项工作的所有费用，此项包干，结算不调整 | 项 | 1
22 | 050307009001 | 标志牌 | 村牌：样式、规格、材质等按建设单位指定; 含基础、土方、脚手架等相关所有费用; 按项包干; 结算不做调整 | 项 | 1
23 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 美丽乡村涂料刷白、彩绘墙面，具体内容按甲方要求 | ㎡ | 350
合 计
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
2 | 041101001001 | 墙面脚手架 |  | m2 | 280
合 计

## 表－11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：双亭村人居环境1222建设工程（蒋巷里） |  |  |  | 标段： |  |  | 第 页共 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工 |  | 100%
| 1 | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.5%
| 2 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.31%
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
3 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
4 | 041109005001 | 行车行人干扰 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
5 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
6 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
7 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
8 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
9 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
11 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
12 | 041109016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
合 计

## 表－12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：双亭村人居环境1222建设工程（蒋巷里） |  | 标段： |  | 第 页共 页
序号 | 项目名称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 96000
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 表－12－1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：双亭村人居环境1222建设工程（蒋巷里） |  |  | 标段： | 第 页共 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备注
1 | 暂列金 | 项 | 96000
| 合 计 |  | 96000

## 表－13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：双亭村人居环境1222建设工程（蒋巷里） |  |  | 标段： |  | 第 页共 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | [1.1]+[1.2]+[1.3] |  | 100%
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 2.0%
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 0.34%
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 0%
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  | 9%
合 计